## (1)工程量清单审核表
工程量清单审核表
工程名称：紫阳楼增加围挡 | [5 empty] | 建筑面积： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 | 项目名称 | 单位 | 送审 |  |  |  | 审定 |  |  |  | 增减
号 |  |  | 项目编号 | 数量 | 单价 | 合价 | 项目编号 | 数量 | 单价 | 合价
1 | 人工挖基坑 三类土深度 2m内 | 100m3 | 审定 项目编号: A1-27; 审定 数量: 0.1; 审定 单价: 3147; 审定 合价: 314.7
2 | 现浇独立基础 九夹板模板 | 100m2 | 审定 项目编号: A10-17; 审定 数量: 0.7; 审定 单价: 2456.8; 审定 合价: 1719.76
3 | 现浇独立基础 混凝土 C25 | 10m3 | 审定 项目编号: A4-18换; 审定 数量: 0.52; 审定 单价: 2969.33; 审定 合价: 1544.0516
4 | 砌块墙 加气混凝土砌块 | 10m3 | 审定 项目编号: A3-64; 审定 数量: 0.21; 审定 单价: 5306.84; 审定 合价: 1114.4364
5 | 水泥砂浆 抹灰14+6mm 零星项目 | 100m2 | 审定 项目编号: B2-27; 审定 数量: 2.12; 审定 单价: 5699.34; 审定 合价: 12082.6008
6 | 墙面 底油一遍调和漆二遍 | 100m2 | 审定 项目编号: B5-273; 审定 数量: 1.71; 审定 单价: 1535.7; 审定 合价: 2626.047
7 | PVC围挡安装 | m2 | 审定 项目编号: -; 审定 数量: 342; 审定 单价: 75; 审定 合价: 25650
| 合 计 |  | 审定 合价: 45051.5958
编制说明：（1）本预算无工程施工图纸及施工方案，所有数据均有现场勘查获得（本预算书根据学院相关部门提供数据获得）；此次数据由相关部门提供。 （2）工程概算表内工程数量由学院相关部门提供，表内分部分项工程内各材料品牌、施工做法等仅用于决策参考，不作为任何招投标工作中的项目，一切以实际发生或者学院决定为准。 （3）定额采用《江西省建筑安装工程费用定额》（2017）、计价规范为《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号）文件。 （4）实际结算由实际工程发生费用为准，且并未包含设计变更费用。
特此说明：本次预算最后一项【PVC围挡安装】为估价，根据南昌友成公司（70元/m2）、江西众力鑫集成公司（80元/m2）报价综合得出单价为75元/m2
| 建设方纳税属性 | 税率 | 送审 项目编号: 价税合计
| 1、一般纳税人 | 10% | 送审 项目编号: 49147.2
| 2、小规模纳税人 | 3% | 送审 项目编号: 46,363.78