采购需求

一、技术及其它要求

Ⅰ、采购项目介绍

1. 采购项目名称：

《国际合作交流中心旅游管理和物流管理两个专业标准国际评估认证项目》

2. 采购项目详情：

通过《国际合作交流中心旅游管理和物流管理两个专业标准国际评估认证项目》，一方面，使我校的专业标准达到国际专业标准水平，促进我校专业标准与国际标准有效对接。另一方面能够搭建国际交流与合作平台，融通现有的专业标准和课程体系，打造“江西旅游商贸职业技术学院”国际教育品牌。第三，《国际合作交流中心旅游管理和物流管理两个专业标准国际评估认证项目》将校本专业标准与国际标准对比、改进，既保持本土特色，又达到国际水准，形成教育竞争力。

因此，开展《国际合作交流中心旅游管理和物流管理两个专业标准国际评估认证项目》是我校完成建设中国特色高水平高职院校任务的重要举措。

- Ⅱ、采购项目技术要求

技术需求

在学校确定启动项目后，双方将制定具体工作时间表（详见以下拟定时间进度表）。

| 序列号 | 时间 (自提交所有英文版评估材料之日起计算) | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评估认证 筹备阶段1 | 成立工作组：为保障项目顺利实施，供应商成立至少20人工作小组。 - 综合分析组3人：负责与评估专家对接，审核专家评估结论是否与专业所提供的材料有偏差。 - 项目质量管控组3人：负责外方项目进度安排、项目质量保障等。 - 整改专家组4人：负责院校整改培训、整改咨询、整改验收等工作。 - 项目专员3人：负责中方院校在项目方案、协议、招标等流程中的协调和对接。 - 培训整改组7人：负责中方院校的培训、整改、过程会议等进度安排和过程性文件翻译、会议口译工作。 |
| 2 | 评估认证 筹备阶段2 | 评估认证工作初期—培训 供应商和学校双方商定进行“国际合作交流中心旅游管理和物流管理两个专业标准国际评估认证项目”的线上/线下培训会议。会议议程由中国办公室负责、场地由江西旅游商贸职业技术学院提供，培训工作中将会安排提供培训，培训内容包括： (1)评估认证中专业七大核心内容解析和五项国际质量标准的解析 (2)佐证材料综述文件框架、佐证材料的引用 (3)佐证材料撰写模板注意事项 —培训材料包括《国际学历学位评估认证学校工作手册》、评估认证核心内容详解PPT、材料撰写模板。 |
| 3 | 评估认证 筹备阶段3 | 评估认证工作初期—材料的撰写与收集 培训结束后，学院根据所撰写“国际合作交流中心旅游管理和物流管理两个专业标准国际评估认证项目”的材料来匹配相应资料（中文电子版本，多个专业可同时进行审查），材料准备时长以学院实际情况为主。 |
| 4 | 评估认证 第一月-第三月 | 评估认证流程的第一步—材料提交及专家匹配 学院将相关评估文件完成后，提交给供应商。 根据中方院校提供的材料，供应商匹配相应的旅游管理、物流管理专业领域专家，以及质量保障领域专家，负责评估专业并与院校进行交流研讨。专家简介将在项目启动会上提供给院校。 |
| 5 |  | 评估认证流程的第二步—初审 供应商评估专家在90日内完成对院校所提交整体材料进行初步分析。 |
| 6 | 评估认证 第四月-第五月 | 评估认证流程的第三步—评估专家复审访问 供应商评估专家到访中方院校进行访问，参观院校和设施，观察授课内容，并收集更多的有关该课程设计、课程评估和课程质量保证机制的信息。复审访问有助于探究在评估分析后发现的需要重点考察的核心领域。 若因国家出入境管制措施等原因，无法实现线下访问，则改为远程访问，即“在线/云”访问。审查内容包括与一系列相关人员进行视频会议交流，以及在线了解专业教学资源和院校总体资源等情况。 |
| 7 | 评估认证 第六月-第七月 | 评估认证流程的第四步—资历对标、质量标准评定及评估报告 供应商通过对专业进行国际质量标准检测和与英国资历框架等级水平要求及欧洲资历框架对标证明其可比性两方面来证明学校的专业达到了国际标准。 |
| 8 | 出具整改报告 第八个月 | 评估认证流程的第五步：出具整改报告 若院校专业达到国际标准，供应商将出具评估认证报告，及国际资历可比性5级证书、国际质量保障证书； 若院校专业未达到国际标准，供应商将出具含改进建议的整改报告，并协助后续整改。 |
| 9 | 整改及评估报告 第九个月及之后的3-12个月内 | 协助整改&后续审查 发布整改报告，供应商提供培训（根据整改的需求提供）协助院校理解整改内容，如何进行改进。 培训内容： 内容; 课时. 一; 整改培训—评估认证报告解析专项培训; 2. 二; 整改培训—国际专业标准中学习成果、考核、教与学的设计; 3. 三; 整改培训—国际专业认证整改专家委员会系列培训; 6. 四; 国际认证机构专家咨询指导培训; 根据学校需求提供，不限次数和课时. 整改周期为3-12个月。在3-12个月的整改周期内，学校整改完成，可随时申请后续审查。之后供应商将再次进行审核专业是否达到国际标准，并根据实际情况提交学校最终评估报告、执行摘要及国际资历可比性5级证书、国际质量保障证书。 |

二、商务及其它要求

| 序号 | 需求条款（最终条款以合同约定为准） |
| --- | --- |
| 1 | 合同签订期： 成交通知书下达之日起30日内。 |
| 2 | 服务期：以采购人提供评估材料给供应商之日起计算，进行培训、材料递交、复审、报告、整改培训等竞争性磋商文件要求的其他服务内容，到供应商出具评估认证报告，及国际资历可比性5级证书、国际质量保障证书为服务期（8-20个月）。 |
| 3 | 服务要求：供应商按采购文件要求提供认证前的评估材料匹配培训服务及培训资料，为院校所撰写的自评报告及所提交的材料进行筛选审核，专家评估认证，跟进整个项目流程，完成后续服务，以保障院校专业达到国际标准并获得评估认证报告以及国际资历可比性5级证书、国际质量保障证书。 评估认证过程分以下两种情况： （1） 达到国际标准 拿到中心最终评估认证报告及证书（ 包括“国际可比性 5 级证书”、“国际质量标准证书”）。 （2） 未达到国际标准 拿到中心整改报告；供应商为采购人提供整改培训以及必要的支持，帮助采购人达到专业国际可比性 5 级、国际质量标准，并获得最终评估认证报告及证书（ 包括“国际可比性 5 级证书”、“国际质量标准证书”）。 |
| 4 | 付款方式：合同签订后10个工作日内，成交供应商向采购人付履约保证金（占合同总额的10%）；完成初审后，向成交供应商付款合同总额的30%；评估认证复审访问完成后，付合同总额的50%；评估认证工作结束后，采购人收到成交供应商交付的评估认证报告及证书，付尾款20%。服务期完成之后的3年为售后服务维护期限，售后服务维护指成交供应商应采购人需求，随时提供教育咨询服务，以帮助采购人参评专业的可比性和国际标准的可信度没有发生重大的变化。售后服务维护期限结束后采购人向成交供应商退回履约保证金。 |
| 5 | 其他要求： 1.选定的供应商需在专业未达到国际标准的情况下，针对未达标的内容提出可行性整改方案，协助采购人进行整改，并给予3-12个月的整改周期。 2.选定的供应商需在采购人专业获得认证证书后的第三年，进行中期案头审查，确认已接受认证专业没有发生重大变化。如果在中期审查中，发现有重大变化，可能会触发全面审查；最终认证证书有效期为5年，5年到期后，采购人可自愿申请升级审查。 3.选定的供应商需有专业的团队，为采购人提供在评估认证服务期间的所有的答疑服务和职业教育高质量发展提升服务。 4.供应商应具有完善的评估认证流程。 5.评估认证内容：对江西旅游商贸职业学院的旅游管理专业、物流管理专业进行高等职业教育领域国际专业标准评估认证，并获得评估认证报告及相应证书。 6. 供应商应对学院两个专业认证进行项目全过程翻译 。 7.采购合同以磋商文件、响应文件、磋商结果等内容进行签订，其他未尽事宜以最终合同约定为准。 |