## (1)工程量清单审核表
工程量清单审核表
工程名称：14.15栋学生宿舍墙面粉刷 | [5 empty] | 建筑面积： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 | 项目名称 | 单位 | 送审 |  |  |  | 审定 |  |  |  | 增减
号 |  |  | 项目编号 | 数量 | 单价 | 合价 | 项目编号 | 数量 | 单价 | 合价
1 | 乳胶漆 抹灰面 二遍 | 100m2 | 审定 项目编号: B5-277; 审定 数量: 3.6; 审定 单价: 2733.61; 审定 合价: 9840.996
2 | 乳胶漆 抹灰面 二遍 | 100m2 | 审定 项目编号: B5-277换; 审定 数量: 77.5; 审定 单价: 817.42; 审定 合价: 63350.05
3 | 不锈钢 防盗窗安装 | 100m2 | 审定 项目编号: B4-269换; 审定 数量: 0.04; 审定 单价: 14752.04; 审定 合价: 590.0816
| 合 计 |  | 审定 合价: 73781.1276
编制人：陈博 | [10 empty] | 编制日期：2018年04月27日
编制说明：（1）本预算无工程施工图纸及施工方案，所有数据均有现场勘查获得（本预算书根据学院相关部门提供数据获得）；此次数据由相关部门提供。 （2）工程概算表内工程数量由学院相关部门提供，表内分部分项工程内各材料品牌、施工做法等仅用于决策参考，不作为任何招投标工作中的项目，一切以实际发生或者学院决定为准。 （3）定额采用《江西省建筑安装工程费用定额》（2004）、计价规范为《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号）文件。 （4）实际结算由实际工程发生费用为准，且并未包含设计变更费用。
| 建设方纳税属性 | 税率 | 送审 项目编号: 增值税额; 送审 数量: 价税合计; 送审 单价: 送审价; 送审 合价: 最终核定招投标价
| 1、一般纳税人 | 10% | 送审 项目编号: 6707.3752; 送审 数量: 80488.5028; 送审 单价: 79542.31; 送审 合价: 79542.31
|  | 11% | 送审 单价: 80265.42; 送审 合价: 80265.42
| 2、小规模纳税人 | 3% | 送审 项目编号: 2148.9649; 送审 数量: 75930.0925; 送审 单价: 74480.52; 送审 合价: 74480.52
审核人：
监察审计室
2018-04-28